## Table 2
[5 empty] | Range start | Range finish
|  |  |  | Человеко часы | 293 | 1321
|  |  | Человеко-дни |  | 36.625 | 165.125
|  |  | Человеко месяцы |  | 1.6648 | 7.5057
|  |  | Оптимальная длительность проекта (месяцы) |  | 0.83239 | 3.7528
|  |  | Стоимость нормочаса, руб. |  | 300 | 350
|  |  | Стоимость проекта, руб. |  | 179100 | 208950
Требует уточнения | пункт ТЗ | #ПП | Работы | Оптимист в часах | Реалист в часах | Пессимист в часах | Ожидаемая оценка в часах
|  | 1 | Разработка ПО
|  | 1.1 | Авторизация и разграничение ролей пользователей
|  | 1.1.1 | Разработка схемы БД пользователей и ролей | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 1.1.2 | Реализация авторизации по логину и паролю | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 1.1.3 | Реализация четырехуровневой пользовательской модели | 8 | 14 | 36 | 16.6667
|  | 1.1.4 | Блокировка аккаунта после 3 неудачных попыток входа | 2 | 3 | 9 | 3.8333
|  | 1.1.5 | Реализация смены пароля после первого входа | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 1.2 | Ввод и редактирование оценок, посещаемости и домашних заданий
|  | 1.2.1 | Разработка UI формы ввода и редактирования оценок по предмету | 8 | 14 | 36 | 16.6667
|  | 1.2.2 | Автоматический расчёт средней оценки и итоговой за четверть | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 1.2.3 | Реализация ввода и редактирования посещаемости | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 1.2.4 | Добавление и редактирование ДЗ с указанием срока сдачи | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 1.3 | Просмотр успеваемости и домашних заданий
|  | 1.3.1 | Отображение оценок по предметам с фильтром по дате и предмету | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 1.3.2 | Просмотр ДЗ с сортировкой по сроку сдачи | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 1.3.3 | Подсветка просроченных домашних заданий красным цветом | 2 | 3 | 9 | 3.8333
|  | 1.4 | Генерация и печать отчётов по успеваемости
|  | 1.4.1 | Разработка шаблонов отчётов | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 1.4.2 | Отчёт по классу за четверть/полугодие | 8 | 14 | 36 | 16.6667
|  | 1.4.3 | Индивидуальный отчёт по ученику | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 1.5 | Синхронизация данных с сервером школы
|  | 1.5.1 | Разработка синхронизации с сервером школы | 12 | 20 | 54 | 24.3333
|  | 1.6 | Экспорт данных в Excel и PDF
|  | 1.6.1 | Экспорт отчёта в Excel | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 1.6.2 | Экспорт отчётов в PDF | 5 | 8 | 22 | 9.8333
|  | 1.7 | Сохранение и резервное копирование данных
|  | 1.7.1 | Реализация автосохранения данных | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 1.7.2 | Создание локальной резервной копии базы данных | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 1.8 | Поиск ученика по ФИО или номеру журнала
|  | 1.8.1 | Реализация поиска ученика по ФИО или номеру журнала | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 1.8.2 | Фильтрация результатов поиска по классу | 2 | 3 | 9 | 3.8333
|  | 1.9 | История изменений оценок
|  | 1.9.1 | Логирование изменений оценок в базе данных | 5 | 8 | 22 | 9.8333
|  | 1.9.2 | Отображение истории изменений для учителя и директора | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 1.10 | Email-уведомления
|  | 1.10.1 | Настройка SMTP и шаблонов email-уведомлений | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 1.10.2 | Отправка уведомлений родителям при выставлении оценки | 5 | 8 | 22 | 9.8333
|  | 1.11 | Модуль внутренних сообщений
|  | 1.11.1 | Разработка системы внутренних сообщений между пользователями | 16 | 27 | 72 | 32.6667
|  | 1.11.2 | Уведомления о новых входящих сообщениях | 16 | 27 | 72 | 32.6667
|  | 1.12 | Логирование и мониторинг ошибок
|  | 1.12.1 | Интеграция системы логирования ошибок | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 1.12.2 | Настройка мониторинга и алертинга | 6 | 10 | 27 | 12.1667
| 2 | 2 | Тестирование
|  | 2.1 | Модульное тестирование | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 2.2 | Интеграционное тестирование | 5 | 8 | 22 | 9.8333
|  | 2.3 | Нагрузочное тестирование | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 2.4 | Регрессионное тестирование | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 2.5 | Приёмочное тестирование | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 3 | Разработка документации
|  | 3.1 | Руководство пользователя v1.0 | 5 | 8 | 22 | 9.8333
|  | 3.2 | Руководство пользователя v2.0 | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 3.3 | Техническая документация | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 3.4 | Внутренняя документация проекта | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 4 | Обучение пользователей
|  | 4.1 | Подготовка учебных материалов и инструкций | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 4.2 | Обучение учителей работе с системой | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 4.3 | Обучение администрации (директор) | 2 | 3 | 9 | 3.8333
|  | 5 | Внедрение
|  | 5.1 | Развёртывание приложения на сервере школы | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 5.2 | Настройка и конфигурирование системы | 4 | 7 | 18 | 8.3333
|  | 5.3 | Сопровождение опытной эксплуатации | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 5.4 | Передача результатов работ заказчику | 2 | 3 | 9 | 3.8333
|  | 6 | Менеджмент
|  | 6.1 | Формирование команды проекта | 2 | 3 | 9 | 3.8333
|  | 6.2 | Управление проектом (планирование, контроль, отчётность) | 12 | 20 | 54 | 24.3333
|  | 6.3 | Управление рисками | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 6.4 | Управление изменениями | 3 | 5 | 14 | 6.1667
|  | 6.5 | Совещания, планёрки, ретроспективы, ревью проекта | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 7 | Пресейл
|  | 7.1 | Переговоры с заказчиком | 6 | 10 | 27 | 12.1667
|  | 7.2 | Оценка проекта | 8 | 14 | 36 | 16.6667
|  | 7.3 | Составление технического задания | 10 | 17 | 45 | 20.5
|  | 7.4 | Подготовка документации | 6 | 10 | 27 | 12.1667
Итог |  |  |  | 293 | 492 | 1321 | 597